**Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области, направленных на мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области в 2017 году подпрограммы «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2014-2021 годы» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в муниципальном образовании Заокский район»**

Исполнены представления, направленные:

1) министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области (далее – Министерство);

2) администрации муниципального образования Заокский район (далее – администрация МО Заокский район).

**Контрольное мероприятие** «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области, направленных на мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области в 2017 году подпрограммы «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2014-2021 годы» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в муниципальном образовании Заокский район» за 2017 год проведено счетной палатой Тульской области в период с 27 марта по 25 апреля 2018 года в соответствии со статьей 10 Закона Тульской области от 04.12.2008 № 1147-ЗТО «О счетной палате Тульской области» и п. 2.1.3 плана работы счетной палаты Тульской области на 2018 год.

**По итогам проверки установлены нарушения:**

*Имеются замечания к содержанию и качеству подготовки Государственной программы.*

Министерством с администрацией МО Заокский район заключено Соглашение от 01.02.2017 № 3 о предоставлении субсидий из бюджета Тульской области бюджету МО Заокский район на выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы.

В 2018 году в Государственную программу Тульской области внесены изменения и дополнения:

- введены объемы финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов водоотведения по МО Заокский район на 2017 год (за счет средств бюджета ТО - 5 320,63 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО Заокский район - 684,6 тыс. рублей);

- введены показатели по количеству вновь построенных, реконструированных очистных сооружений в 2017 году – 2 ед.

Реализация указанного мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту объектов водоотведения Подпрограммы осуществлялась ООО «ВЕКСТАР» при отсутствии проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке.

В результате осмотра модульных очистных сооружений установлено несоответствие фактически выполненных и предъявленных к оплате ООО «ВЕКСТАР» работ на 1 971,91 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств бюджета Тульской области 1 747,11 тыс. рублей).

Администрацией МО Заокский район:

- допущены нарушения законодательства РФ при подготовке аукционной документации и в ходе исполнения контракта;

- не применялись меры ответственности за несоблюдение ООО «ВЕКСТАР» сроков исполнения работ по контракту.

Установлены факты нарушения порядка ведения бухгалтерского учета в части занижения балансовой стоимости модульных очистных сооружений, принятых в казну МО Заокский район и закрепленных за МУП МО Заокский район «Заокский водоканал» на праве хозяйственного ведения.

На 01.01.2018 и на момент проведения контрольного мероприятия модульные очистные сооружения не введены в эксплуатацию и не используются по назначению.

По результатам проверки направлены: представления счетной палаты Тульской области: в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, в администрацию муниципального образования Заокский район; предписание в администрацию муниципального образования Заокский район, отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Тульскую областную Думу и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

**В целях исполнения представлений приняты следующие меры:**

***Министерством:***

- проведены рабочие совещания с участием сотрудников, ответственных за реализацию мероприятий. По итогам совещания, с учетом изложенной позиции министерства строительства и ЖКХ Тульской области, принято решение о необходимости усиления контроля за своевременным внесением изменений в Программу и достижением муниципальными образованиями целевых показателей ответственными сотрудниками министерства;

- с 2018 года в Соглашения о предоставлении субсидий в рамках подпрограммы «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2014-2021 годы» включено обязательство получателя субсидии по заключению договора строительного контроля со специализированной организацией (ГУКС ТО «ТулоблУКС»), что позволит усилить контроль за качеством выполняемых работ.

***Администрацией МО Заокский район:***

- проведено оперативное совещание по итогам которого, до всех отделов и подразделений администрации МО Заокский район доведена информация о недопущении нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса РФ и других нормативных правовых актов при подготовке аукционной (конкурсной) документации, об усилении контроля за недопущением случаев нарушения законодательства РФ и условий контрактов (договоров) в ходе исполнения контрактов (договоров);

- в адрес ООО «ВЕКСТАР» направлена претензия о применении мер ответственности за несоблюдение сроков исполнения работ по контракту;

- начальнику финансового управления администрации МО Заокский район указано на недопущение случаев неэффективного использования бюджетных средств, нарушений условий предоставления субсидий.

По информации администрации МО Заокский район модульные очистные сооружения запущены, находятся в эксплуатации, проведены лабораторные испытания сточных вод.

По результатам рассмотрения счетной палатой Тульской области представления полностью сняты с контроля.

Предписание находится на контроле в счетной палате Тульской области.

**Аудитор Т.А. Сергеева**