**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации в 2020 году региональных проектов (программ), направленных на достижение результатов национальных проектов
на территории Тульской области»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 4.1. Плана работы счетной палаты Тульской области на 2021 год.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Тульской области, ответственные за реализацию региональных проектов.

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ и оценка изменений нормативной правовой базы, регулирующей подготовку и реализацию региональных проектов, в том числе реализация предложений счетной палаты по ее совершенствованию, отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2020 год, оперативной информации министерства финансов Тульской области об объемах финансового обеспечения региональных проектов в 2020 году по источникам финансирования, министерства экономического развития Тульской области об объемах финансового обеспечения региональных проектов за счет внебюджетных источников, отчетов о бюджетных обязательствах главных распорядителей бюджетных средств (форма 0503128-НП) и отчетов об обязательствах учреждений (форма 0503738-НП), информации муниципальных образований об использовании бюджетных ассигнований бюджета области и местных бюджетов, выделенных на реализацию региональных проектов в 2020 году.

Проведенный анализ позволяет отметить следующее.

Анализ взаимосвязи национальных показателей достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 года, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2015 года, с показателями региональных проектов показал, что деятельность органов государственной власти и местного самоуправления на территории Тульской области направлена на достижение 9‑ти целей устойчивого развития из 17. Большинство показателей региональных проектов характеризуют достижение результатов в социальной сфере.

Кассовые расходы на реализацию региональных проектов в 2020 году за счет всех источников финансирования составили 13 113,6 млн. рублей. Средства федерального бюджета в общем объеме затрат на реализацию региональных проектов составили 52,9%, средства бюджета области – 37,3%, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 6,3%, средства местных бюджетов –3%, средства внебюджетных источников – 0,5%.

Сравнительный анализ кассовых расходов на реализацию региональных проектов за 2019 год и 2020 год позволяет отметить, что в 2020 году на данные цели было направлено бюджетных средств в 1,8 раза больше, чем в 2019 году. Наибольшее увеличение кассовых расходов осуществлено в рамках реализации национальных проектов «Демография» – в 2,7 раза, или на 3 001,8 млн. рублей, «Жилье и городская среда» – в 2,4 раза, или на 990,7 млн. рублей.

В общем объеме расходов бюджета области, осуществленных в 2020 году, доля расходов на реализацию региональных проектов составила 13,2% (в 2019 году – 8,7%).

В общем объеме финансового обеспечения региональных проектов около 70% направлено на мероприятия, связанные с осуществлением закупочных процедур (контрактуемые средства). Объем законтрактованных средств достаточно высокий и в целом составил 95,1%. Низкое исполнение по контрактуемым средствам отмечено по 7-ми региональным проектам. Основными причинами низкого уровня использования контрактуемых средств являются несоблюдение сроков поставки товаров (выполнения работ) поставщиками (подрядчиками), поздние сроки заключения контрактов и урегулирования вопросов об уточнении плановых объемов субсидий из федерального бюджета. При этом, низкое использование бюджетных ассигнований не повлияло на достижение результатов по указанным региональным проектам, т.к. сроки достижения результатов установлены позднее 2020 года.

Наиболее бюджетоемкими являются 4 национальных проекта: «Демография» – 37,4% в объеме направленных на реализацию национальных проектов средств; «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 24,3%; «Жилье и городская среда» – 13,3%; «Здравоохранение» – 12,1%. Общая сумма расходов на данные национальные проекты составила 75% средств бюджета области, выделенных на реализацию всех нацпроектов.

Расходы бюджета области в рамках реализации региональных проектов в 2020 году осуществляют 16 главных распорядителей средств бюджета области, из них наибольшее количество региональных проектов реализуется: министерством здравоохранения Тульской области (8 региональных проектов); министерством строительства Тульской области (6 региональных проектов); министерством образования Тульской области (5 региональных проектов).

Большинством ГРБС финансирование региональных проектов в 2020 году осуществлено на высоком уровне (96,4% – 100%).

Анализ расходов на реализацию региональных проектов по видам расходов показал, что наибольший удельный вес составляют расходы, направляемые: в бюджеты муниципальных образований области в форме межбюджетных трансфертов – 33,9%; на осуществление публичных нормативных социальных выплат гражданам – 25,3%; бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям в виде субсидий и грантов – 20,8%.

Анализ использования бюджетных ассигнований, направляемых в виде межбюджетных трансфертов в муниципальные образования на реализацию региональных проектов показал, что за два последних месяца 2020 года в местные бюджеты направлено 45,9% годового объема бюджетных ассигнований, что свидетельствует о сохранении проблемы неравномерного использования бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия счетной палатой сформирован ряд предложений правительству Тульской области, в том числе: рассмотреть вопрос о принятии нормативных правовых актов об организации проектной деятельности в Тульской области в соответствии требованиями Постановления Правительства РФ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; предусмотреть в нормативных правовых актах Тульской области обязанность своевременного внесения изменений в государственные программы Тульской области в случаях внесения изменений в паспорта региональных проектов.

Руководителям региональных проектов рекомендовано принять меры по контролю за проведением конкурентных процедур и заключением контрактов в сроки, позволяющие использование бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов в текущем финансовом году.

Руководителям региональных проектов и проектному офису Тульской области рекомендовано осуществлять предупреждающие и контрольные процедуры для обеспечения достоверности отчетов о ходе реализации региональных проектов.

**Аудитор М.В. Титова 23.04.2021**