***Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка эффективности направления и использования средств бюджета Тульской области на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» на территории Тульской области в муниципальном образовании г. Ефремов в 2019 году (выборочно по объектам)».***

Исполнены представления, направленные: в министерство внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, администрацию МО г. Ефремов.

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности направления и использования средств бюджета Тульской области на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» на территории Тульской области в муниципальном образовании г. Ефремов в 2019 году (выборочно по объектам)» проведено счетной палатой Тульской области в период с 27 июля 2020 по 02 сентября 2020 года в соответствии с п. 5.5. плана работы счетной палаты Тульской области на 2020 год.

В целях исполнения представлений приняты следующие меры:

**Министерством внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области**

Усилен контроль за полнотой и достоверностью предоставляемых на конкурсный отбор документов, приложенных к заявкам на участие в проекте «Народный бюджет», а также за соблюдением конкурсной комиссией Порядка проведения конкурсного отбора.

На портале «Открытый регион 71» доработан сервис подачи заявок для участия в проекте «Народный бюджет» (введено обязательное для заполнения поле «Сметный расчет»).

Готовится внесение изменений в постановление правительства Тульской области от 29.11.2019 № 578 «Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» в Тульской области», регулирующих порядок изменения видов и объемов работ по заявкам, прошедших конкурсный отбор.

**Министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области**

Усилен контроль за качеством и объемами выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным органами местного самоуправления в рамках реализации проекта «Народный бюджет».

Прорабатывается вопрос об установлении в формах отчетности к соглашению о предоставлении субсидии новых показателей, отражающих результаты конкретных видов работ, выполняемых в рамках проекта «Народный бюджет».

**Администрацией муниципального образования г.Ефремов**

Проведено внеочередное совещание, на котором ответственным исполнителям указано на необходимость соблюдения требований постановления правительства Тульской области от 29.11.2019 № 578 «Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» в Тульской области» при подаче заявок на участие в проекте «Народный бюджет», обеспечения достоверности значений показателей при подготовке отчетности, целевого и эффективного использования субсидии.

С целью выполнения гарантийных обязательств по контракту в адрес подрядной организации ООО «ЕфремовДорСтрой» направлена претензия (выполнение работ по укреплению обочин).

Подготовлена техническая документация для заключения прямого договора на выполнение кадастровых работ, необходимых для регистрации права собственности муниципального образования на земельные участки и автомобильные дороги, на которых выполнен ремонт в рамках проекта «Народный бюджет -2019».

По результатам рассмотрения счетной палатой Тульской области представления (министерство внутренней политики и развитие местного самоуправления Тульской области – от 10.09.2020 № 01-04/16, министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области – от 10.09.2020 № 01-04/17, администрация МО г.Ефремов – от 10.09.2020 № 01-04/15) полностью сняты с контроля.

Аудитор Т.А. Сергеева