**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия   
«Анализ реализации в 2019 году региональных проектов (программ), направленных на достижение результатов национальных проектов   
на территории Тульской области»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 4.1.1. Плана работы счетной палаты Тульской области на 2020 год.

**Объекты экспертно-аналитического мероприятия:**

министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области, органы исполнительной власти Тульской области, ответственные за реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов на территории Тульской области (далее – региональные проекты).

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ реализации 35 региональных проектов, финансирование которых на 2019 год было предусмотрено Законом Тульской области «О бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон о бюджете области).

Расходы бюджета области на реализацию региональных проектов в 2019 году составили 7 160 760,4 тыс. рублей, что в общем объеме расходов бюджета области составило 8,7%. Уровень исполнения к объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на указанные цели Законом о бюджете области составил 83,1%.

Расходы на реализацию региональных проектов, осуществленные за счет средств, поступивших из федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов, составили 4 440 196,9 тыс. рублей, или 62% общего объема расходов бюджета области на реализацию региональных проектов.

Высокий уровень использования бюджетных ассигнований отмечен в рамках 7 национальных проектов из 12 (в том числе полностью бюджетные ассигнования использованы в рамках пяти национальных проектов), низкий – в рамках пяти.

Анализ кассовых расходов по видам расходов показал, что более 70% расходов в процессе реализации региональных проектов осуществлялось на уровне бюджетных, автономных учреждений и иных некоммерческих организаций, а также органов местного самоуправления.

Финансирование региональных проектов в 2019 году осуществлялось неравномерно: в первом квартале – 4,3% годового объема расходов на региональные проекты, во втором квартале – 14,8%, в третьем квартале – 30,1%, в четвертом квартале – более половины (50,8%) (аналогичная картина отмечается и по итогам исполнения бюджета области в первом полугодии 2020 года).

В рамках реализации трех региональных проектов («Учитель будущего», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Успех каждого ребенка») привлечены средства внебюджетных источников на сумму 54,1 млн. рублей. Доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения указанных региональных проектов невелика, составила соответственно 0,5%, 5,1%, 9,3%.

По 7 региональным проектам высокая результативность достигнута при низком уровне использования бюджетных ассигнований, по одному региональному проекту неудовлетворительная результативность наблюдается при стопроцентном уровне использования средств бюджета области, что может свидетельствовать об отсутствии связи показателей, предусматриваемых в отдельных региональных проектах, и объемов средств, затрачиваемых на их реализацию.

В отчетах о реализации региональных проектов имеется значительное количество показателей, по которым отражены прогнозные значения. Значительный промежуток времени с момента составления первоначального годового отчета до момента уточнения прогнозных значений, не позволяет своевременно оценивать реальную картину достижения целей и показателей региональных проектов.

Анализ региональных нормативных правовых актов, методических документов, регулирующих проектное управление, показал, что в целях более качественного выполнения задач, поставленных в региональных проектах, данные документы требуют доработки.

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен в правительство Тульской области.