**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на мероприятия по приобретению зданий для реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования в рамках реализации государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» по подпрограмме «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области»**

Счетной палатой Тульской области в соответствии с пунктом 5.1 плана работы счетной палаты Тульской области на 2019 год в период с 29.07.2019 по 11.09.2019 проведено контрольное мероприятие «Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на мероприятия по приобретению зданий для реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования в рамках реализации государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» по подпрограмме «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области». Контрольное мероприятие проведено совместно с контрольной комиссией муниципального образования город Тула.

**Объекты контрольного мероприятия:**

- министерство образования Тульской области;

- Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы;

- Управление образования администрации города Тулы (по запросам);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №58».

**Проверяемый период:** 2017**-**2018 годы.

**В ходе контрольного мероприятия установлены:**

- случаи нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при исполнении муниципальных контрактов, связанные, в основном:

с нарушением сроков реализации контрактов подрядчиками;

с нарушением условий своевременности расчетов по контрактам;

изменением существенных условий контракта;

- нарушения в части своевременности приведения параметров ряда муниципальных программ в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в соответствие с параметрами государственных программ Тульской области.