Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области, направленных на мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области в 2017 году подпрограммы «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2014-2021 годы» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области»

в муниципальном образовании Заокский район»

Счетной палатой Тульской области в соответствии со статьей 10 Закона Тульской области от 04.12.2008 № 1147-ЗТО «О счетной палате Тульской области», в соответствии с поручением Тульской областной Думы от 14.12.2017 №47/1411, пунктом п.2.1.3. плана работы счетной палаты Тульской области на 2018 год, в период с 27 марта по 25 апреля 2018 года проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области, направленных на мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области в 2017 году подпрограммы «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2014-2021 годы» (далее – Подпрограмма) государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» (далее – Государственная программа) в муниципальном образовании Заокский район».

**Цель проведения контрольного мероприятия:**

оценка достижения запланированных результатов реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района на 2017-2019 годы» (модернизация объектов водоснабжения Заокского района) за 2017 год.

**Проверяемые субъекты:**

администрация муниципального образования Заокский район (далее – администрация МО Заокский район);

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области (по запросу) (далее – Министерство).

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

*Имеются замечания к содержанию и качеству подготовки Государственной программы.*

Министерством с администрацией МО Заокский район заключено Соглашение от 01.02.2017 № 3 о предоставлении субсидий из бюджета Тульской области бюджету МО Заокский район на выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы.

В 2018 году в Государственную программу Тульской области внесены изменения и дополнения:

- введены объемы финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов водоотведения по МО Заокский район на 2017 год (за счет средств бюджета ТО - 5 320,63 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО Заокский район - 684,6 тыс. рублей);

- введены показатели по количеству вновь построенных, реконструированных очистных сооружений в 2017 году – 2 ед.

Реализация указанного мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту объектов водоотведения Подпрограммы осуществлялась ООО «ВЕКСТАР» при отсутствии проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке.

В результате осмотра модульных очистных сооружений установлено несоответствие фактически выполненных и предъявленных к оплате ООО «ВЕКСТАР» работ на 1 971,91 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств бюджета Тульской области 1 747,11 тыс. рублей).

Администраций МО Заокский район:

- допущены нарушения законодательства РФ при подготовке аукционной документации и в ходе исполнения контракта;

- не применялись меры ответственности за несоблюдение ООО «ВЕКСТАР» сроков исполнения работ по контракту.

Установлены факты нарушения порядка ведения бухгалтерского учета в части занижения балансовой стоимости модульных очистных сооружений, принятых в казну МО Заокский район и закрепленных за МУП МО Заокский район «Заокский водоканал» на праве хозяйственного ведения.

На 01.01.2018 и на момент проведения контрольного мероприятия модульные очистные сооружения не введены в эксплуатацию и не используются по назначению.

По результатам проверки направлены: представления счетной палаты Тульской области министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, в администрацию муниципального образования Заокский район; предписание в администрацию муниципального образования Заокский район, отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Тульскую областную Думу и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

 **Аудитор Т.А. Сергеева**