**Информация**

**о проведении экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации в 2016 году мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» государственной программы Тульской области «Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

В соответствии с пунктом 2.13.1 плана работы счетной палаты Тульской области на 2016 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2016 году мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» государственной программы Тульской области «Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» проанализировано исполнение 5 групп мероприятий. По состоянию на 01.10.2016 их исполнение составило:

- развитие материально-технической базы противопожарной службы – 24,8%,

- совершенствование уровня противопожарной защиты учреждений здравоохранения Тульской области – 50,0%,

- совершенствование уровня противопожарной защиты учреждений социальной защиты населения Тульской области – 84,0%,

- совершенствование уровня противопожарной защиты организаций образования Тульской области – 52,5%,

- совершенствование уровня противопожарной защиты учреждений культуры Тульской области – 35,0%.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено в министерство финансов Тульской области, министерство природных ресурсов и экологии Тульской области и ГУ ТО «Управление противопожарной службы Тульской области».